2011年市政建造师真题

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．采用常规压浆工艺的后张法预应力混凝土梁施工中，曲线预应力孔道最低部位宜设置（）。

A．压浆孔    B．溢浆孔    C．排气孔    D．排水孔

答案：D

2．不宜采用射水辅助手段沉桩施工的土层是（）。

A．砂土层   B．碎石土层    C．黏性土层   D．砂砾土层

答案：C

3．关于混凝土连续梁合龙的说法，错误的是（）。

A．合龙顺序一般是先边跨，后次跨，再中跨

B．合龙段长度宜为2m

C．合龙宜在一天中气温最高时进行

D．合龙段混凝土宜提高一级

答案：C

4．关于跨径15 m现浇拱桥圈浇筑的说法，正确的是（）。

A．宜采用分段浇筑

B．当预计拱架变形较小时，应采用分段间隔浇筑

C．浇筑应在拱脚混凝土初凝前完成

D．纵向不得采用通长钢筋

答案：C

5．关于基坑降水的说法，正确的是（ ）。

A．降水主要用于提高土体强度

B．降水井应该布置在基坑内侧

C．为保证环境安全，宜采用回灌措施

D．降水深度为7m时，必须采用管井降水

答案：C

6．下列雨期道路工程施工质量保证措施中，属于面层施工要求的是（）。

A．当天挖完、填完、压完、不留后患

B．拌多少、铺多少、压多少、完成多少

C．应按2%~3%的横坡整平压实，以防积水

D．及时浇筑、振动、抹面成型、养生

答案：D

7．城镇道路石灰稳定土基层施工时，对石灰要求说法错误的是（）。

A．宜采用1~3级的新石灰

B．可直接使用磨细生石灰

C．块灰应在使用前2~3d完成消解

D．消解石灰粒径不得大于20㎜

答案：D

8．关于改性沥青混合料施工摊铺和压实温度的说法，正确的是（）。

A．初始碾压温度不低于140℃，碾压终了的表面温度不低于90℃

B．摊铺温度不低于150℃，初始碾压温度不低于140℃

C．初始碾压温度不低于150℃，碾压终了的表面温度不低于80℃

D．摊铺温度不低于160℃，碾压终了的表面温度不低于90℃

答案：D

9．用于沥青路面压实度检测的方法是（）。

A．钻芯法    B．环刀法    C．灌砂法    D．灌水法

答案：A

10．桥上行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为（）。

A．桥梁高度    B．建筑高度    C．净矢高    D．计算矢高

答案：B

11．采用土压平衡盾构施工隧道工程时，可以减小开挖面处地表隆起的措施是（）。

A．增加土舱压力

B．减少排土量

C．改良泥土的塑流性

D．增大盾构总推力

答案：C

12．下列喷锚暗挖法掘进方式中，结构防水效果差的是（）。

A．正台阶法

B．侧洞法

C．中隔壁法

D．单侧壁导坑法

答案：B

解析：见教材第139页表格。

13．给水排水厂站中，通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板的构筑物是（）。

A．矩形水池

B．圆形蓄水池

C．圆柱形消化池

D．卵形消化池

答案：D

解析：P149

14．原水水质较好时，城镇给水处理应采用的工艺流程为（）。

A．原水—筛网隔滤或消毒

B．原水—接确过滤—消毒

C．原水—沉淀—过滤

D．原水—调蓄预沉—澄清

答案：A

解析：混凝——沉淀——澄清——过滤——消毒是常规工艺流程。

15．施工速度快、成本较低的不开槽管道施工方法是（）。

A．盾构法

B．夯管法

C．定向钻法

D．浅埋暗挖法

答案：B

16．直埋蒸汽管道必须设置（）。

A．放散管

B．排污管

C．排潮管

D．检漏管

答案：A

17．燃气管道试验采用肥皂水对管道接口进行检查的试验是（）。

A．气压试验

B．水压试验

C．严密性试验

D．管道通球扫线

答案：A

18．生活垃圾填埋场应设在（）。

A．春季主导风向的上风向

B．春季主导风向的下风向

C．夏季主导风向的上风向

D．夏季主导风向的下风向

答案：D

19．关于园林给水管网干管布置的说法，错误的是（）。

A．宜靠近主要供水点

B．应尽量埋设于园路下

C．应尽量埋设于绿地下

D．宜随地形起伏敷设

答案：B

解析：P227

20．园林中最常用、最经济的排水方式是（）。

A．地面排水

B．明沟排水

C．暗沟排水

D．管道排水

答案：A

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21．控制基坑底部土体过大隆起的方法有（）。

A．增加支撑刚度

B．增加围护结构入土深度

C．加固坑底土体

D．采用降压井降水

E．适时施作底板结构

答案：B C D E

22．关于管棚施工的说法，正确的有（）。

A．管棚可应用于强膨胀性地层

B．可以在管棚之间设置小导管

C．管棚纵向应与隧道纵向平行

D．钢管打入土体就位后，应及时跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆

E．管棚未端应支架在坚硬土层中

答案：A B C D

23．下列供热管网所用的阀门中，必须经工程所在地有资质的检测部门进行强度和严密性试验的有（）。

A．一级管网主干线所用阀门

B．二级管网主干线所用阀门

C．与二级管网主干线直接连通的阀门

D．供热站入口处的总阀门

E．支干线首端阀门

答案：A D E

解析：P180

24．沥青混合料面层施工质量验收的主控项目有（）。

A．原材料

B．压实度

C．面层厚度

D．平整度

E．弯沉值

答案：B C E

25．下列措施中，不属于城镇道路大修维护微表处工艺要求的有（）。

A．对旧水泥路面做弯沉试验

B．清除原路面的泥土、杂物

C．剔除局部破损的原水泥混凝土面层

D．使用沥青密封膏处理旧水泥混凝土板缝

E．加铺沥青混合料面层并碾压成型

答案：A C D E

26．关于钢筋混凝土桥梁钢筋接头设置的说法，正确的有（）。

A．同一根钢筋上宜少设接头

B．钢筋接头应设在受力较小区段

C．对受力不明确的钢筋应按受压处理

D．同一根钢筋在焊接长度区段内不得有两个接头

E．钢筋接头部位横向净距应等于20㎜

答案：A B D

27．地下燃气管道不得穿越（）。

A．热电厂

B．雨水口

C．街心花园

D．汽车加油站

E．化工原料仓库

答案：A D E

28．根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，下列分部分项工程中，需要专家论证的有（）。

A．5m深的基坑工程

B．滑模模板工程

C．顶管工程

D．12m深的人工挖孔桩工程

E．采用常规设备起吊250kN的起重设备安装工程

答案：A B C

29．关于填埋区GCL垫层铺设的说法，正确的有（）。

A．每一工作面施工前均要对基底进行修整和检验

B．搭接宽度应控制在250±500㎜范围内

C．应尽量采用顺坡搭接，采用上压下的十字搭接

D．应在搭接处均匀撒膨润土粉，将两层垫间密封

E．需当日铺设当日覆盖，雨雪天气应停止施工

答案：A B D E

30．干旱地区移植胸径30㎜的落叶乔木，其后期管理措施中错误的有（）。

A．用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶部

B．把保水剂和回填土掺匀填入树坑

C．用三根直径50㎜的竹竿固定树干

D．连续浇三次水，不干不浇，浇则浇透

E．一个月后施农家肥

答案：C E

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）、题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）

背景资料

项目部承建的污水管道改造工程全长2公里。管道位于非机动车道下方，穿越5个交通路口。管底埋深12m，设计采用顶管法施工。

管道施工范围内有地下水，全线采用单侧降水，降水井间距为10 m。

项目部依据设计院提供的施工图对施工现场的地下管线、地下构筑物、现场的交通状况及居民的出行路线进行了祥细踏勘、调查。在此基础上编制了降水阶段、顶管阶段的交通导行方案。获得交通管理部门批准后，编制了施工组织设计。

项目部按施工组织设计搭设围挡，统一设置各种交通标志，隔离设施及夜间警示信号。为确保交通导行方案的落实，在沿线居民出入口设置足够的照明装置。

施工过程中发生下列事件：

事件一：在围挡搭设过程中，因场地不够使用，将一部分围挡扩至绿化带处，受到绿化主管部门的警告，并要求项目部立即改正。

事件二：项目部在劳务用工检查中发现五名劳务人员佩戴的工作卡只有姓名，没有其它信息。

事件三：降水井施工时，在埋设护筒时发现钻孔部位有过路电缆管，项目部及时调整了降水井位置。

问题

1．项目部为确保交通导行方案的落实，还应补充哪些措施？

2．事件一中，项目部做法存在什么问题？应如何纠正？

3．事件二中，根据劳务实名制管理规定，劳务人员佩戴的工作卡还应包含哪些信息？

4．事件三中反映出项目部管线调查可能存在哪些不足？

参考答案：

1、划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围；控制临时占路时间和范围；对工人进行安全教育培训，考核，与作业队签订施工交通安全责任书；及时引导交通车辆；设置专职交通疏导员，协助交通管理部门疏导；必要处搭设便桥。

2、因场地不够使用，将一部分围挡扩至绿化带处，违反了《城市绿化条例》有关规定。因建设或其他需要临时占用城市绿化用地，须经城市人民政府绿化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。

3、身份证号、工种、所属分包企业。

4、存在勘察不详细问题。对资料反映不详的，向规划、管理部门查询，必要时坑探；将管线、构筑物位置、埋深按照比例标注在平面图上，在现场作出标志。

（二）

背景资料

某城市桥梁工程上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁，基础为直径1200㎜钻孔灌注桩，桩基持力层为中风化硬质岩，设计要求进入中风化岩层3 m。

A公司中标承建该工程，投标时钢筋价格为4500元/吨，合同约定市场价在投标价上下变动10%以内不予调整，变动超过10%则对超出部分按月进行调整，市场价以当地定额管理部门公布的信息价为准。公司现有回旋钻机、冲击钻机、长螺旋钻机各若干台可供本工程选用。

施工过程中发生以下事件：

事件一：施工准备工作完成，经验收同意开钻，钻机成孔时，直接钻进至桩底，初次清孔后方请监理验收终孔。

事件二：现浇箱梁支撑体系采用重型可调门式钢管支架，支架搭设完成后铺装箱梁底模，验收时发现底模高程设置的预拱度存在少量偏差，因此要求整改。

事件三：工程结束时，经统计钢筋用量及信息价如下表：

| 时 间 项 目 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息价（元/吨） | 4000 | 4700 | 5300 |
| 数量（吨） | 800 | 1500 | 2000 |

问题

- 就公司现有桩基成孔设备进行比选，并根据钻机适用性说明选用理由。

- 事件一中直接钻进桩底做法不妥，给出正确做法。

- 重型可调门式支架中，除门式钢管支架外还有哪些配件？

- 事件二应如何利用支架体系调整高度？说明理由。

- 根据合同约定，4~6月份钢筋能够调整多少差价（具体给出各月份调整额）？

参考答案

1、应选择冲击钻。因为冲击钻适用于各种地质条件，尤其适用于砂卵石、风化岩等。回转、长螺旋钻适用于土质条件。

2、应以桩端进入持力层为准，不宜以固定孔深的方式终孔。钻孔到达持力层后应取样鉴定。

3、连接棒、锁臂、交叉支撑、水平架、挂扣式脚手板、底座与托座。

4、利用可调托座、木楔调整。因为属于少量偏差,且支架搭设完毕.不能采用可调底座,可调支架来调整标高.

5、4500×10％＝450元。也就是说，在4050～4950元之间价格不调整。

4月：50×800＝-40000元，向下调整。

5月：不调整。

6月：（5300-4950）×2000＝700000元。

（三）

背景资料

某公司投标一项外埠市政工程。由于该地区工程建设单位要求投标单位必须为本省的大型国有企业，该公司联合当地一家施工企业投标，并成立商务标和技术标两个编写组。

商务标编写组重点对施工成本影响较大的材料和人工市场行情价进行询价。由于时间较紧，直接采用工程量清单给出的数量进行报价；招标文件只列出了措施费项目，未给出工程数量，甲公司凭以往的投标经验报价。

招标文件要求本工程工期为180天。 技术标编写组编制网络计划图如下：

最终形成的技术标包括：工程情况及编制说明；项目组成管理体系，各项保证措施和计划；施工部署、进度计划和施工方法选择；各种资源需求计划；关键分项工程和危险性较大工程的施工专项方案。

问题

- 建设单位对投标单位的限定是否合法？说明理由。

- 商务标编制存在不妥之处，请予以改正。

- 技术标编写组给出的网络计划图工期为多少？给出关键线路，并说明网络图工期是否满足招标文件要求。

- 最终的技术标还应补充哪些内容？

参考答案：

1、不合法。违反了招标投标法中公平、公正的原则。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。

2、直接采用工程量清单给出的数量进行报价不妥，清单中给出的数量只是工程实体的数量，在组价过程中还需计算施工中所增加的数量。甲公司凭以往的投标经验报价不妥，应向招标人澄清。

3、工期＝175天。关键线路为：1-2-3-4-6-8.网络图工期满足招标文件要求。

4、施工平面布置图；施工质量保证计划；安全保证计划。文明施工和节能降耗措施。

（四）

背景资料

某供热管线工程采用钢筋混凝土管沟敷设，管线全长3.3km。钢管公称直径DN400㎜，壁厚8㎜；固定支架立柱及挡板采用对扣焊接槽钢，槽钢厚8㎜，角板厚10㎜，设计要求角板焊缝厚度不应低于角板及其连接部件厚度的最小值。总承包单位负责管沟结构、固定支架及导向支架立柱的施工，热机安装分包给专业公司。

总承包单位在固定支架立柱施工时，对妨碍其生根的顶、底板钢筋截断后浇筑混凝土。

热机安装共有6名焊工同时施焊，其中焊工甲和乙为一个组，二人均持有省质量技术监督局核发的《特种设备作业人员证》，并进行了焊前培训和安全技术交底。焊工甲负责管道的点固焊、打底焊及固定支架角板的焊接，焊工乙负责管道的填充焊及盖面焊。

热机安装单位质检人员根据焊工水平及施焊部位按比例要求选取焊口，进行射线探伤抽查。检查发现焊工甲和焊工乙合作焊接的焊缝有两处不合格，经一次返修后复检合格。对焊工甲焊接的固定支架角板处进行检查，发现固定支架角板与挡板焊接处焊缝厚度最大为6㎜，角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7㎜。

问题

- 总承包单位对顶、底板钢筋断筋处的处理做法不妥，请给出正确的做法。

- 进入现场施焊的焊工甲、乙应具备哪些条件？

- 质检人员选取抽检焊口做法有不符合要求之处，请给出正确做法。

- 根据背景资料，焊缝返修合格后，对焊工甲和焊工乙合作焊接的其余焊缝如何处理？请说明。

- 指出背景资料中角板安装焊接质量不符合要求之处，并说明理由。

参考答案：

1、应当采取焊接排架的方式固定，不应截断。

2、必须持有国家质量技术监督局核发的《特种设备作业人员证》，证书在有效期内，且在证书的有效期及合格证范围内从事焊接作业。间断时间超过6个月，再次上岗前应程序考试。

3、进行射线探伤抽查不妥，应同时进行射线和超声波检测。

4、还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝加倍抽检，仍有不合格时，对该焊工所焊的全部焊缝进行检验。

5、角板与挡板焊接处焊缝厚度最大为6mm错误，应为不小于8mm，角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm错误，应为不小于8mm。因为背景资料中，设计要求角板焊缝厚度不应低于角板及其连接部件厚度的最小值，槽钢厚8mm，角板厚10mm，即8mm。

（五）

背景资料

A公司中标某供水厂的扩建工程，主要内容为一座在建调蓄水池。水池长65m，宽32m。为现浇钢筋混凝土结构，筏板式基础。新建水池采用基坑明挖施工，挖深为6m。设计采用直径800㎜混凝土灌注桩作为基坑围护结构、水泥土搅拌桩止水帷幕。新建水池壁外侧距现有构筑物最小距离仅有2.6m，新建水池基坑挖深大于既有构筑物底板0.5m；附近有多条地下管线。地层主要为粉土，地下水位于地表下0.5m 。

项目部编制了施工组织设计后按程序报批。A公司主管部门审核时，提出以下质疑：

- 因施工场地位于供水厂内而非社会环境，施工区不搭设围挡，存在事故隐患；

- 水池浇筑混凝土采用桩墙作为外模板，仅支设内侧模板方案，没有考虑桩墙与内模之间杂物的清扫措施；

- 施工监测只考虑围护桩变形，监测项目偏少；

- 为控制结构裂缝，浇筑与振捣措施主要有降低混凝土入模温度，保证混凝土结构内外温差不大于25℃。主管部门认为有缺项，要求补充。项目部重新补充修改施工组织设计，上报批准后付诸实施。

基坑开挖至坑底时，由于止水帷幕缺陷西北角发生渗漏。项目部采用导流管引流后用双快水泥封堵，但渗漏较严重，该措施没有成功。

问题

- 供水厂内施工是否需要搭设围挡?并说明理由.

- 水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?

- 基坑监测的主要对象除围护桩变形外还应有哪些监测项目?

- 补充浇筑和振捣措施.

- 针对背景中渗漏情况,应采取什么措施封堵?

参考答案：

1、需要（搭设）。未封闭现场作业条件差，不安全因素多，（防止无关人员进入施工现场造成伤害）。

2、应在适当位置预留清扫杂物用的窗口,在浇筑砼前，将模板内部清扫干净。

3、地表、建筑物、地下管线沉降；地下水位、土体水平、地表建筑物、支护结构裂缝。

4、尽可能减少入模坍落度，及时振捣。重点部位还要做好二次振动工作。合理设置后浇带。

5、应首先在坑内回填土封堵水流，然后在坑外打孔灌注聚氨脂或双浆液封堵。